## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Mares Julien |  |  | Projet: | PlotThatLine
| Temps total: | 1 jours 3 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 30.08.2024 au 01.11.2024
|  | 720 | 945 | 1665
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
35 | 2024-08-30 | 1 | 30 | Meeting | Ecoutez le prof concernant le projet
35 | 2024-08-30 |  | 5 | Autre | Mise en place Github |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2024-08-30 |  | 20 | Autre | Mise en place IceScrum (Pas fini) |  | Développement | 2 | 5
35 | 2024-08-30 | 1 | 10 | Analyse | renseigement sur des API, datasets etc... (c# forms appelAPI) (Pour la prochaine fois : Trouver un thème (avec api ou dataset), se faire une idée de comment ça marche rapidement, planifier les tâches et ne pas oublier de bien mettre combien de temps par activité sur icescrum pr le journal de travail. (voir github open-meteo (qui m'a lair très bien pr linstant)) |  | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-06 |  | 20 | Meeting | Le prof parle du projet |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2024-09-06 |  | 40 | Analyse | Recherche d'un thème à analyser (trouver un dataset ou api etc.) |  | Meeting | 5 | 20
36 | 2024-09-06 | 1 | 0 | Développement | Une fois l'API trouvé l'a tester car c'est compliqué de s'imaginer exactement comment l'utiliser (le nom des paramètres, ce à quoi ça fait référence puisque que c'est en anglais, etc). Aussi il a fallu trouver comment faire des appels API avc visual code mais ça a été plutôt rapide. |  | Présentation | 6 | 25
36 | 2024-09-06 |  | 20 | Analyse | Trouver quel technologique utiliser pour faire les graphiques etc, j'ai trouvé ScottPlot mais je ne connais pas encore très bien |  | Design | 7 | 30
36 | 2024-09-06 |  | 5 | Documentation | remplir jnvtrvl |  | Autre | 8 | 35
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Analyse | Faire des UserStories (je ne l'ai pas fais avant car ce n'est pas trop possible si on ne sait pas ce que l'on veut analyser) 5mn le prof présente la grille dévalution du projet |  |  |  | 40
37 | 2024-09-13 |  | 15 | Meeting | Le prof nous parle des manières d'utiliser git (commit, etc) |  |  |  | 45
37 | 2024-09-13 |  | 10 | Autre | Gestion Icescrum |  |  |  | 50
37 | 2024-09-13 |  | 40 | Développement | Code, j'ai fais en sorte de ne prendre que la température maximal chaque jour au lieu de prendre la température chaque heures voir doc open-meteo mais en gros il y a hourly pour tt les heures et daily pour les jours malheureusement il n'y a pas de données de moyenne de température chaque jour donc j'ai pris la température max |  |  |  | 55
37 | 2024-09-13 |  | 25 | Développement | Code refactoristion, j'ai encapsulé mes attributs de City et j'ai récupéré seulement les données souhaité (chatgpt m'a bien aidé) la prochaine fois il faudra que je m'assure que j'ai bien compris ces lignes : JObject json = JObject.Parse(Convert.ToString(responseBody)); // Extraction des données DateTime[] times = json["daily"]["time"].ToObject<DateTime[]>(); double[] temperatures = json["daily"]["temperature_2m_max"].ToObject<double[]>();
37 | 2024-09-13 | 1 | 0 | Développement | J'ai implémenté les données récolté par l'API dans le graphique ScotPlot, maintenant il faudrait réfléchir à comment l'utilisateur va entrer les données souhaité (quel periode veut-il analyser, quel endroit etc....)
37 | 2024-09-13 |  | 10 | Documentation | remplir jnvtrvl
37 | 2024-09-13 |  | 5 | Autre | Pause
37 | 2024-09-13 |  | 5 | Autre | 5mn J'ai eu un petit prbl en ouvrant mon programme le designer avait une erreur je pouvais plus le voir ou le modifier, il a juste fallu supprimer les dossier .vs, bin et obj
38 | 2024-09-20 |  | 25 | Autre | Création journal de travail (sur excel) et ajouts des tâches faites les semaines précédentes
38 | 2024-09-20 |  | 55 | Développement | Ajout de l'unitée (degrée °) sur l'échelle de température sur le graphique
38 | 2024-09-20 |  | 30 | Autre | Discussion avec le prof concernant mon projet, réorientation de la manière de faire mon projet, au lieu de demander ce que veut l'utilisateur et faire une requête API en conséquence à chaque fois pour afficher les données il faut que l'utilisateur fasse une requête, ensuite il faut aller voir dans mes fichiers CSV si j'ai les données nécessaires pour répondre à ses attentes si je ne les aient pas je vais les chercher via l'API et je les rajoute à mon CSV et finalement je projette les données via mon CSV en filtrant avec LINQ
38 | 2024-09-20 |  | 25 | Analyse | Création UserStories et test d'acceptance
38 | 2024-09-20 |  | 10 | Documentation | remplir jnvtrvl
38 | 2024-09-20 |  | 30 | Développement | J'ai commencé à implémenter la UserStory Liste des villes, mais il n'y pas grand-chose d'interessant pour l'instant, pour la prochaine fois il faudra pouvoir 1. Afficher les villes dans une liste 2. Pouvoir sélectionner les villes de la liste 3. Pouvoir ajouter une ville à la liste via un formulaire dans le programme 4. Et finalement que chaque ville de la liste ait une fichier CSV qui se fais remplir à chaque fois qu'il manque des données par rapport aux requêtes de l'utilisateur (Il se fait remplir via des requêtes API)
38 | 2024-09-20 |  | 5 | Autre | Pause
39 | 2024-09-27 | 1 | 0 | Développement | J'ai fais en sorte que ma liste sur mon interface soit connecté à la liste Cites ce qui fait qu'elle affiche les villes de la liste
39 | 2024-09-27 |  | 10 | Autre | Le prof ns parle des UserStor
39 | 2024-09-27 |  | 45 | Développement | Création d'une méthode dans la classe City qui va créer un fichier .json contenant les données de l'object en question
39 | 2024-09-27 |  | 5 | Développement | J'ai rendu le compte plus lisible et effaçant les choses inutiles etc
39 | 2024-09-27 | 1 | 0 | Développement | J'ai crée un formulaire ou on peut ajouter une ville en donnant des informations formulaire "addCity"
40 | 2024-10-04 |  | 20 | Autre | Discussion avec le prof
40 | 2024-10-04 |  | 5 | Autre | Pause
40 | 2024-10-04 | 1 | 0 | Développement | J'ai modifié mon code afin de pouvoir : retrouver les villes selectionné dans la checkedlist dans la liste des villes contenant des objets city et de recréer une liste avec seulement les élements selectionné dans la liste ensuite je peux afficher sur le graph les données comme avant mais de toutes les villes selectionné
40 | 2024-10-04 |  | 30 | Autre | Beaucoup de probleme avc gitignore j'ai supprimé un projet visual studio que j'avais crée au début sauf que je n'avais pas encore de gitignore donc ca m'a fait un commits avec des centaines de fichiers etc.. Finalement jai réussi à le supprimer même si j'ai du avoir 1 commit par atomique dutout maintenant je pense savoir pourquoi il reste qq fichier qui sont versionner alors que je le veux pas, c'est parce que ils ont commencé a etre versionné avant quil y ait le gitignore et le sont donc toujours, il faudrait que je trouve le temps de régler ce probleme
40 | 2024-10-04 |  | 20 | Développement | Refactorisation du code (chatgpt m'a aidé pas mal)
40 | 2024-10-04 |  | 10 | Documentation | remplir jnvtrvl
40 | 2024-10-04 |  | 35 | Développement | Ajout dans la design pour les fonctionnalitées utilisateurs (datepicker) (button recherche) etc..
41 | 2024-10-11 |  | 45 | Développement | Creation méthode pour aller voir les fichiers dans un dossier, les lire, créer un object pour chacun d'eux (City) en faisant en sorte qu'il ne prenne pas les données météos
41 | 2024-10-11 |  | 30 | Autre | Le prof ns parle de plantUML et icetools
41 | 2024-10-11 |  | 5 | Autre | Pause
41 | 2024-10-11 |  | 55 | Développement | Il y a un probleme, quand je crée un json pour les objets city il n'y a pas les data meteos, j'ai essayé de le régler mais pas réussi, à faire la prochaine fois
41 | 2024-10-11 |  | 30 | Analyse | Création de user story et de tests dacceptance
41 | 2024-10-11 |  | 15 | Documentation | remplir jnvtrvl
41 | 2024-10-11 |  | 30 | Développement | refactorisation du code (button inutile, création de méthode pour certaines choses etc..)
43 | 2024-10-22 |  | 40 | Autre | régler problèmes github, (c'est un peu long à faire mais il fallait pour tout les fichiers ou dossiers qui était versionner et quon ne voulait pas, les supprimer puis faire dans git bash git rm -r (chemin vers le dossier)
43 | 2024-10-22 | 1 | 20 | Analyse | Création de user stories et de test d'acceptance
43 | 2024-10-22 | 2 | 0 | Développement | Création méthode pour récupérer les données métérologique (la partie local surtout, avec l'API c'était deja fais il y a juste eu quelque modification à faire)
43 | 2024-10-23 | 1 | 10 | Développement | méthode "StoreDataAsync) pour stocker/mettre à jour les données dans le json via les données de l'objet (remplis via l'API)
43 | 2024-10-23 | 1 | 0 | Développement | Faire en sorte que le graph soit mis à jour sans avoir à le refresh avec le bouton (si on sélectionne une nvl city par exemple ou quon change la date de début etc...)
43 | 2024-10-23 |  | 30 | Développement
43 | 2024-10-24
43 | 2024-10-24
36 | 2024-09-06
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
120 | 160 | Analyse | 0.19444
540 | 425 | Développement | 0.67014
0 | 0 | Test | 0
0 | 50 | Documentation | 0.034722
60 | 65 | Meeting | 0.086806
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 245 | Autre | 0.17014
|  | Total | 1.1562